## Feuil1
Retro-planning: création du site de la société "Les Vélos QUISOINTBEAUX"
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
|  | 40h | 40h | 40h | 40h | 40h
Développeur |  | HTML/CSS | PHP/SQL |  | JS | Corrections |  |  | DEAD LINE
30€/h | bar: S1 to S4
Photos
Market/redacteur
Beta-testeurs |  | S5: TESTS
|  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
|  |  |  | TOTAL Développement: |  | 1600€ ht